## Blad1
Checklist Plan van Aanpak

A Algemeen, lay-out en taalgebruik van het plan van aanpak

Is het voorblad compleet?
□ Bevat het de tekst: ‘Plan van aanpak’?	1	1
□ Bevat het de naam van het project?	1	1

□ Bevat het de naam van de organisatie en de naam van de opdrachtgever?	1	1
□ Bevat het de plaats en datum van gereedkomen van het plan van aanpak?	1	1
□ Is het groepsnummer/de code van de projectgroep aanwezig?		1
□ Bevat het de naam van de opdrachtnemer?		1
□ Bevat het alle correcte namen van alle projectleden?		1

Lay-out
□ Is een inhoudsopgave met paginanummers aanwezig?		1
□ Zijn de hoofdstukken genummerd?		1
□ Zijn de paginanummers op de bladzijden aanwezig?		1
□ Zijn de hoofdstukken duidelijk aangegeven?		1
□ Klopt de hoofdstukindeling en zijn alle hoofdstukken aanwezig?		1

Taalgebruik
□ Is het plan van aanpak helder geschreven?		1
□ Wordt er correcte taal gebruikt (gebruik van spelling- en grammaticacontrole)?		1
□ Is de taal zakelijk? Geen ik, jij, jullie!		1
□ Worden niet te lange zinnen gebruikt?		1
□ Is het plan van aanpak ‘puntig’ geschreven, met een duidelijke structuur en opsommingen?		1
□ Worden onbekende begrippen eerst uitgelegd alvorens ze worden gebruikt? Of n.v.t.?		1
□ Vindt geen rolwisseling plaats tijdens het plan van aanpak? Dat wil zeggen: wordt het plan van aanpak steeds vanuit dezelfde persoon bekeken?		1

B De hoofdstukken van het Plan van Aanpak

Hoofdstuk 1: Achtergronden
□ Is een korte beschrijving van de organisatie waarin het project zich afspeelt opgenomen?		1
□ Is aangegeven wat de organisatie doet?		1
□ Is duidelijk welke afdelingen bij het project zijn betrokken?		1
□ Zijn de achtergronden van ‘groot’ naar ‘klein’ beschreven?		1
Bijvoorbeeld: eerst het bedrijf, dan de vestiging, vervolgens de afdeling, dan het project.
□ Is duidelijk waarom de opdrachtgever dit project wil?		1
□ Is duidelijk wie de opdrachtgever (persoon) is?		1
□ Is er een schriftelijke opdracht aanwezig?		1

Hoofdstuk 2: Projectopdracht
□ Wordt duidelijk waarom het project wordt uitgevoerd?		1
□ Zijn de doelstellingen duidelijk?		1
□ Zijn de doelstellingen ‘smart’?		1
□ Is exact duidelijk wat het eindproduct van het project is (inclusief de eisen die aan het product worden gesteld)?		1
□ Is het eindproduct voldoende gespecificeerd?		1

Hoofdstuk 3: Projectactiviteiten
□ Is er een puntsgewijze opsomming van activiteiten?		1
□ Zijn er voldoende activiteiten gedefinieerd?		1
□ Is het plan van aanpak zelf ook als activiteit opgenomen?		1
□ Is de afhandeling van het project genoemd?		1

Hoofdstuk 4: Projectgrenzen
□ Is voldoende aangegeven tot hoever het project doorgaat (‘lengte’)?		1
□ Is voldoende duidelijk wat niet bij het project hoort (‘breedte’)?		1
□ Is duidelijk aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor het welslagen van het project?		1

Hoofdstuk 5: Producten
□ Zijn voldoende producten gedefinieerd?		1
□ Is het plan van aanpak ook als product gedefinieerd?		1
□ Zijn ontwerpen, rapporten en dergelijke niet vergeten?		1
□ Is het eindproduct niet vergeten?		1

Hoofdstuk 6: Kwaliteit
□ Is de waarborging van de kwaliteit van het eindproduct beschreven?		1
□ Is de waarborging van de kwaliteit van de tussenproducten beschreven?		1
□ Zijn voldoende controles ingebouwd om de kwaliteit te bewaken?		1
□ Zijn er normen ter controle van de kwaliteit genoemd?		1
□ Zijn terugkoppelingen met opdrachtgever genoemd?		1
□ Zijn afspraken opgenomen over te gebruiken hulpmiddelen (onder andere software)?		1
□ Wordt het vragen van extern advies genoemd?		1
□ Worden producten in fasen opgeleverd (bijvoorbeeld conceptrapporten, goedkeuring, definitief rapport)?		1

Hoofdstuk 7: Projectorganisatie

Organisatie
□ Zijn de functies binnen de projectgroep verdeeld?		1
□ Staan er namen bij de functies?		1
□ Zijn namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van alle projectleden genoemd?		1
□ Is de beschikbaarheid van de deelnemers genoemd?		1

Informatie
□ Is genoemd hoe de communicatie met de opdrachtgever is geregeld?		1
□ Is genoemd hoe de interne communicatie binnen de projectgroep is geregeld?		1
□ Is de urenverantwoording of tijdregistratie geregeld?		1
□ Is de vergaderfrequentie geregeld?		1
□ Is voorzien in een weekverslag door projectleden aan de projectleider?		1
□ Is voorzien in een weekverslag door de projectleider aan de opdrachtgever?		1
□ Is de archivering geregeld?		1

Hoofdstuk 8: Planning
□ Klopt de planning met de activiteiten?		1
□ Is een computerplanning (bijv. MS-Project) aanwezig?		1
□ Is de planning realistisch?		1

Hoofdstuk 9: Kosten en baten
□ Bevat het overzicht voldoende informatie?		1
□ Bevat het overzicht een korte toelichting?		1
□ Zijn de baten genoemd?		1
□ Is het overzicht realistisch?		1
□ Zijn de kosten en baten niet te precies opgegeven? (Het gaat immers om een schatting).		1

Hoofdstuk 10: Risico’s
□ Is het hoofdstuk voldoende degelijk?		1
Totaal aantal punten	4	70
Eindcijfer	0,6